## Лист3
Приложение № 5
к Договору № от г.
График производства работ
выполнения комплекса работ по выносу КЛ-10 кВ
на объекте: «Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района»
№ п/п | Наименование этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | 2026
|  | 1 месяц |  |  |  | 2 месяц |  |  |  | 3 месяц |  |  |  | 4 месяц |  |  |  | 5 месяц
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Вынос трассы кабельных линий в натур и согласование производства работ | bar: 1 месяц 1 to 1 месяц 3
2 | Шурфовка трасс сущ. переустраиваемых КЛ-10 кВ | bar: 1 месяц 4 to 2 месяц 1
3 | Разработка грунта и прокладка КЛ-10 кВ | bar: 2 месяц 1 to 3 месяц 4
4 | Пусконаладочные работы | bar: 2 месяц 4 to 3 месяц 4
5 | Подготовка контрольно исполнительной съемки Сдача работ в сетевой организации ПАО «Россети Ленэнерго»
6 | Демонтажные работы с передачей материала в ПАО «Россети Ленэнерго»
7 | получение АТП
8 | Восстановление покрытия благоустройства
9 | ПНР | bar: 3 месяц 2 to 3 месяц 4
| Генподрядчик: | [13 empty] | Подрядчик:
| ЗАО «УМ № 67» | [13 empty] | ООО « »
| Генеральный директор | [13 empty] | Генеральный директор
| _________________ Ширшов Р.В. | [13 empty] | ___________________

## Лист1
300 | 0.3126%
118.14 | 0.1231%
136.17 | 0.1419%
17642.092 | 18.38%
34580.687 | 36.03%
4561.47 | 4.753%
2347.56 | 2.446%
1094.84 | 1.141%
923.71 | 0.9625%
2446.44 | 2.549%
840.54 | 0.8759%
947.67 | 0.9875%
451.37 | 0.4703%
64.87 | 0.0676%
848.61 | 0.8843%
166.32 | 0.1733%
577.5 | 0.6018%
142.61 | 0.1486%
1065.25 | 1.11%
306.2 | 0.3191%
202.51 | 0.211%
413.2 | 0.4306%
1116.37 | 1.163%
4599.476 | 4.793%
816.72 | 0.851%
234.94 | 0.2448%
509.74 | 0.5312%
3759.4 | 3.917%
224.61 | 0.234%
282.64 | 0.2945%
759.44 | 0.7913%
57.22 | 0.05962%
4312.68 | 4.494%
1649.75 | 1.719%
2128.65 | 2.218%
418.2 | 0.4358%
1.11 | 0.001157%
2290.51 | 2.387%
746.94 | 0.7783%
290.16 | 0.3024%
161.11 | 0.1679%
78.45 | 0.08175%
43.57 | 0.0454%
63.308 | 0.06597%
1245.3 | 1.298%
95968.053 | 100%
95968.053
0